## ตัวชี้วัดปัจจุบัน 21 ตัว
ทะเบียนตัวชี้วัดตามร่างแผนฯ 1.1 (21 ตัว) — สถานะความพร้อมวัด สำหรับทำ target-setting
สถานะ: เขียว = พร้อมวัดทันที ¦ เหลือง = ต้องยืนยันนิยาม/ตัวส่วนก่อน ¦ แดง = ต้องสร้างระบบวัดก่อน (ยังวัดไม่ได้)
# | ยุทธ | ตัวชี้วัด (ตามร่าง 1.1) | Baseline 2569 | เป้า 2570 | เป้า 2571 | เป้า 2572 | สถานะความพร้อมวัด | ประเด็นที่ต้องเคลียร์ก่อนรับรองเป้า | ผู้รับผิดชอบข้อมูล
1 | 1 | % หน่วยบริการเชื่อมข้อมูลสุขภาพ (HIS/HDC) เข้าคลังข้อมูลกลางจังหวัด | — (คลังข้อมูลยังไม่สร้าง) | 70% | 90% | 100% | ต้องสร้างระบบวัด | ต้องสร้าง Provincial Data Warehouse ก่อน จึงจะมีตัวตั้ง — ปี 2570 ควรวัด "สร้างเสร็จ+หน่วยนำร่องเชื่อม" แทน % | กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
2 | 1 | % หน่วยบริการเชื่อมข้อมูลบริหาร (HR/พัสดุ/งบประมาณ) เข้าคลังข้อมูลกลาง | — | 50% | 80% | 100% | ต้องสร้างระบบวัด | เช่นเดียวกับข้อ 1 + ข้อมูล HR เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ต้องผ่าน Data Sharing Policy ก่อนเชื่อม | กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
3 | 1 | จำนวนโมดูล Dashboard ผู้บริหารที่ใช้งานจริง (สะสม) | Plan-D (1 ระบบ) | 2 | 4 | 6 | ต้องนิยาม "ใช้งานจริง" | นิยาม "ใช้จริง" ให้วัดได้ เช่น มีผู้บริหารเข้าดู ≥ X ครั้ง/เดือน — กัน dashboard สร้างแล้วร้าง | กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
4 | 1 | % ข้อมูลสำคัญ (สุขภาพ/บริหาร) ถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐาน | ต้องดึงจาก HDC | 80% | 90% | 95% | ต้องยืนยันนิยาม | ระบุชุดข้อมูลที่นับ (43 แฟ้ม? แฟ้มไหนบ้าง) + เกณฑ์ผ่าน — HDC มีข้อมูลอยู่แล้ว ดึง baseline ได้เลย | กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
5 | 2 | % รพ. ผ่าน Smart Hospital ระดับเพชร | 6 รพ. (ตัวส่วน?) | 100% | 100% | 100% | ต้องยืนยันตัวส่วน | 6 จากทั้งหมดกี่ รพ.? ขอ gap รายแห่งของ รพ.ที่ยังไม่ผ่าน ก่อนรับเป้า 100% ปีแรก | กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
6 | 2 | % รพ. เปิดนัดหมายออนไลน์ ≥ 4 คลินิก + มีการนัดจริง | 89% | 100% | คงไว้+ขยายเฉพาะทาง | คงไว้ | พร้อมวัด | เหลือระบุ รพ.ที่ยังไม่ครบ + เพิ่มนิยาม "มีการนัดจริง" (เช่น ≥ X ครั้ง/เดือน/คลินิก) | กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
7 | 2 | % ผู้ป่วยนอกได้รับบริการ Telemedicine | 5.7% | 10% | 20% | 30% | ต้องยืนยันนิยาม | นับครั้งหรือนับคน? รวม รพ.สต.หรือไม่? เป้า 30% สูงมากจากฐาน 5.7 — ตั้งใหม่จากขีดความสามารถ | กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
8 | 2 | % อำเภอที่ Smart Health Station เชื่อมโยงข้อมูลครบทุกหมู่บ้าน | ยังไม่มีระบบเชื่อมโยง | 33% | 66% | 100% | ต้องสร้างระบบวัด | ยังไม่มีทั้งระบบและงบ — เสนอเปลี่ยนหน่วยนับเป็นตำบลนำร่อง และผูกกับแหล่งงบก่อน | กลุ่มงานปฐมภูมิฯ/สสอ.
9 | 2 | % อสม. มีอุปกรณ์ IoT ติดตามสุขภาพ | [ยังไม่มีข้อมูล] | 20% | 40% | 50% | ต้องสร้างระบบวัด | baseline ว่าง + SWOT ระบุภาระบำรุงรักษาเป็นจุดอ่อน — สำรวจก่อน แล้วผูกเป้ากับงบจัดหา | กลุ่มงานปฐมภูมิฯ/สสอ.
10 | 2 | จำนวน รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.อัจฉริยะ (ระดับก้าวหน้า) | อยู่ระหว่างประเมินนำร่อง | 9 แห่ง (1/อำเภอ) | 9 แห่ง | ทุกตำบล | ต้องยืนยันนิยาม | รอผลนำร่อง + ยืนยันเกณฑ์ "ระดับก้าวหน้า" ที่ใช้ + เป้าปี 72 "ทุกตำบล" ให้ระบุจำนวนตำบลจริง | กลุ่มงานปฐมภูมิฯ/สสอ.
11 | 3 | % หน่วยงานผ่านเกณฑ์ไซเบอร์ระดับสูง (CTAM+) ตามตัวชี้วัดตรวจราชการข้อ 25 | 8 แห่ง (ตัวส่วน?) | 100% | 100% | 100% | ต้องยืนยันตัวส่วน | 8 จากทั้งหมดกี่หน่วยงาน + รายชื่อหน่วยที่ยังไม่ผ่าน + ขอเกณฑ์ CTAM+ ฉบับเต็มจาก ศทส.สป. | กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล/กลุ่มกฎหมาย
12 | 3 | % หน่วยงาน CII ได้รับ Internal Audit ไซเบอร์/PDPA ประจำปี | ยังไม่มีระบบ Audit | 70% | 90% | 100% | ต้องสร้างระบบวัด | นิยาม CII ของจังหวัดให้ชัด (หน่วยไหนเข้าข่ายตาม พรบ.ไซเบอร์) + ปรับเป็น Cross-audit เพื่อความเป็นอิสระ | กลุ่มกฎหมาย/กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
13 | 3 | % หน่วยบริการซ้อม BCP/DRP สำเร็จ ≥ ปีละ 1 ครั้ง | ต้องสำรวจ | ≥70% | ≥90% | 100% | ต้องยืนยันนิยาม | นิยาม "สำเร็จ" = restore test ผ่านจริงพร้อมหลักฐาน ไม่ใช่แค่มีเอกสารแผน | ทุกหน่วยบริการ
14 | 3 | เหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล/ไซเบอร์ระดับร้ายแรง (Zero Critical Incident) | ต้องนิยามระดับ | 0 | 0 | 0 | ต้องยืนยันนิยาม | นิยาม "ร้ายแรง" ให้ชัด + ระวังผลข้างเคียง: เป้า 0 อาจจูงใจให้ไม่รายงาน — ต้องคู่กับตัวชี้วัดเสนอเพิ่ม G | ทุกหน่วยบริการ
15 | 4 | % บุคลากร IT ผ่านการรับรองสมรรถนะดิจิทัลขั้นสูง | ยังไม่มีเกณฑ์ประเมิน | 30% | 60% | 80% | ต้องสร้างระบบวัด | ต้องสร้างเกณฑ์สมรรถนะใน Q1/2570 ก่อน (อยู่ในแผนปฏิบัติการแล้ว) มิฉะนั้นวัดไม่ได้ทั้งปี | กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
16 | 4 | % บุคลากรสหวิชาชีพผ่านเกณฑ์ทักษะดิจิทัลพื้นฐาน | ยังไม่มีเกณฑ์ประเมิน | 60% | 80% | 90% | ต้องสร้างระบบวัด | เช่นเดียวกับข้อ 15 | กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
17 | 4 | จำนวนโครงการนวัตกรรมดิจิทัล/AI ใช้จริงเพื่อลดภาระงาน (ต่อหน่วยบริการ) | 15 เรื่อง (ระดับจังหวัด) | ≥1/หน่วย | ≥2/หน่วย | ≥3/หน่วย | ต้องยืนยันนิยาม | baseline นับระดับจังหวัด แต่เป้านับต่อหน่วย — ปรับหน่วยนับให้ตรงกัน + นิยาม "ใช้จริง" | กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
18 | 5 | จำนวนการประชุมคณะกรรมการฯ ต่อปี | 2 ครั้ง (2569) | 4 | 4 | 4 | พร้อมวัด | ไม่มี — วัดได้ทันที | ฝ่ายเลขานุการ
19 | 5 | % มติที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | ยังไม่มี tracker | ≥70% | ≥80% | ≥90% | ต้องสร้างระบบวัด | ต้องเริ่มใช้ Resolution Tracker ตั้งแต่มติการประชุมครั้งนี้ (2/2569) เป็นต้นไป | ฝ่ายเลขานุการ
20 | 5 | รายงานรายไตรมาสเสนอ นพ.สสจ. ครบถ้วน | ไม่ครบ (2569) | 4 ฉบับ | 4 ฉบับ | 4 ฉบับ | พร้อมวัด | ไม่มี — วัดได้ทันที | ฝ่ายเลขานุการ
21 | 5 | % ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ติดตามผ่าน Digital Tracking Dashboard | ยังไม่มีระบบ | 50% | 80% | 100% | ต้องสร้างระบบวัด | ต้องพัฒนา Tracking Dashboard ก่อน — ควรเป็นโมดูลหนึ่งใน Dashboard ตามตัวชี้วัดข้อ 3 (อย่าสร้างซ้ำซ้อน) | กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
|  | สรุปสถานะ: | พร้อมวัด | 3
|  |  | ต้องยืนยันนิยาม/ตัวส่วน | 9
|  |  | ต้องสร้างระบบวัดก่อน | 9

## ตัวชี้วัดเสนอเพิ่ม 8 ตัว
ตัวชี้วัดที่เสนอเพิ่ม (8 ตัว) — อุดช่องว่างที่แผนสัญญาไว้แต่ยังไม่มีตัววัด
หลักที่ใช้ตรวจ: (1) ทุกคำในวิสัยทัศน์ต้องมีตัววัด (2) ทุกมาตรการหลักต้องมีตัวชี้วัดรองรับ (3) ความเสี่ยงใหญ่ใน SWOT ต้องมีตัวชี้วัดกำกับ (4) มีทั้งตัวชี้นำ (leading) และตัวตาม (lagging)
รหัส | ยุทธ | ตัวชี้วัดที่เสนอเพิ่ม | อุดช่องว่างอะไร (เหตุผล) | ข้อเสนอค่าเป้าหมายเบื้องต้น | ผู้รับผิดชอบที่เสนอ
A | 1 | % หน่วยบริการเชื่อมโยงข้อมูลครบเกณฑ์ตามนโยบายบัตรประชาชนใบเดียว / แพลตฟอร์มกลางกระทรวง (MOPH) | แผนวัดแต่การเชื่อมเข้า "คลังข้อมูลจังหวัด" แต่ไม่ได้วัดการเชื่อมกับส่วนกลางซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงดูจริง — สองเรื่องนี้ไม่เหมือนกัน | ตั้งจาก baseline ที่ต้องสำรวจ → 100% ปี 2571 | กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
B | 2 | เวลารอคอยเฉลี่ยผู้ป่วยนอก (OPD waiting time) ของ รพ.ที่ใช้ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ | วิสัยทัศน์สัญญา "ลดรอคอย ลดเดินทาง" แต่ทั้งแผนไม่มีตัววัดรอคอยเลย — นี่คือ outcome ที่ประชาชนรู้สึกได้จริงและใช้เล่าผลงานได้ | วัด baseline ปี 2570 → ลดลง ≥10% ปี 2571, ≥20% ปี 2572 | รพ.ทุกแห่ง (ดึงจาก HIS)
C | 2 | ความพึงพอใจผู้รับบริการต่อบริการสุขภาพดิจิทัล | แผนไม่มีตัวชี้วัดจากมุมประชาชนแม้แต่ตัวเดียว — ทุกตัวเป็นมุมระบบ/หน่วยงาน เสี่ยงสร้างระบบที่ผ่านเกณฑ์แต่คนไม่ใช้ | สำรวจปีละ 1 ครั้ง → ≥80% / ≥85% / ≥90% | กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
D | 2 | % ผู้ใช้งาน active ของ PHR/หมอพร้อม ในประชากรพื้นที่ (adoption rate) | มาตรการ "ส่งเสริมการใช้ PHR/หมอพร้อม" ไม่มีตัววัด — เปิดระบบไม่เท่ากับมีคนใช้ | ตั้งจาก baseline หมอพร้อม → เพิ่มปีละ X จุด | กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
E | 3 | Availability ระบบวิกฤต (HIS uptime) ของโรงพยาบาล | ยุทธ 3 วัดแต่การป้องกันเหตุร้ายแรง แต่ไม่วัดความพร้อมใช้รายวัน — ระบบล่มครึ่งวันไม่นับเป็น incident แต่กระทบบริการจริง | ≥99.5% ต่อเดือน ทุก รพ. (วัดจาก log/รายงาน downtime) | ทุก รพ. + กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
F | 4 | อัตราการคงอยู่ของบุคลากรไอที (IT staff retention) | มาตรการเขียนว่า "สร้างกลไกรักษาบุคลากรดิจิทัลให้อยู่กับองค์กร" แต่ไม่มีตัววัด — SWOT ก็ระบุการแย่งชิงบุคลากรกับเอกชนเป็นภัยคุกคาม | ≥85% ต่อปี (ลาออก/ย้ายไม่เกิน 15%) | กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.
G | 3 | % เหตุการณ์ผิดปกติที่รายงานเข้าระบบภายในเวลากำหนด (incident reporting compliance) | ตัวชี้วัด "Zero Critical Incident" เดี่ยว ๆ จูงใจให้ปกปิดเหตุ — ต้องมีตัวชี้นำที่ให้รางวัลกับ "การรายงานเร็ว" คู่กัน | 100% ของเหตุที่พบ รายงานภายในเวลาที่ระเบียบจังหวัดกำหนด | ทุกหน่วยบริการ
H | 5 | % รพ.สต. ที่ Migrate สู่ระบบคลาวด์กลางสำเร็จ โดยข้อมูลครบถ้วนและบริการไม่สะดุด | SWOT ระบุการ Migrate เป็นความเสี่ยงใหญ่ที่สุด แต่ทั้งแผนไม่มีตัวชี้วัดกำกับเลย — ควรวัดทั้งความสำเร็จและคุณภาพ (ข้อมูลก่อน-หลังครบ, downtime ระหว่างเปลี่ยน) | ตามแผน Migrate ของส่วนกลาง + ข้อมูลสูญหาย = 0 | กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล + สสอ.

## ตัวชี้วัดภายนอกที่ถูกวัด
ตัวชี้วัดภายนอก (กระทรวง/เขต) ที่จังหวัดถูกวัดอยู่แล้ว — และจุดเชื่อมกับแผนของเรา
แหล่ง | ตัวชี้วัดภายนอก | เป้าส่วนกลาง | ตรงกับตัวชี้วัดในแผนเรา | สถานะสระแก้ว | หมายเหตุ
ตรวจราชการ สธ. 2569 ข้อ 25 | % หน่วยงานผ่านเกณฑ์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับสูง (CTAM+) | 100% | ตัวที่ 11 (ยุทธ 3) | ผ่าน 8 แห่ง (รอตัวส่วน) | ขอเกณฑ์ฉบับเต็มจาก ศทส.สป.
ตรวจราชการ สธ. 2569 ข้อ 27 | % หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ Total Performance Score (TPS) | 55% | เกี่ยวทางอ้อม — ตัวที่ 4 (คุณภาพข้อมูล) | [เติมข้อมูล] | TPS ใช้ข้อมูลจาก HIS — คุณภาพข้อมูลเราคือฐานของตัวนี้
นโยบายสุขภาพดิจิทัล 2569 | รพ. เปิดระบบนัดหมายออนไลน์ (หมอพร้อม Station) | ทุก รพ. / ≥4 คลินิก | ตัวที่ 6 (ยุทธ 2) | 89% (เขต 6 กลุ่มนำ) | ตรวจสอบหน่วยที่ยังไม่ครบ + ตัวเลขเขต 6 กับต้นฉบับ
นโยบายสุขภาพดิจิทัล 2569 | Smart Hospital (โครงการ รพ.อัจฉริยะ) | ตามระดับที่กระทรวงกำหนด | ตัวที่ 5 (ยุทธ 2) | เพชร 6 รพ. | ยืนยันตัวส่วน + gap รายแห่ง
นโยบายสุขภาพดิจิทัล 2569 | การเชื่อมต่อแพลตฟอร์มกลาง: SuperApp / MOPH HIS Connect / Imaging Hub | ตามจังหวะส่วนกลางประกาศ | ตัวเสนอเพิ่ม A | [เติมข้อมูล] | ติดตามประกาศส่วนกลาง — อย่าลงทุนซ้ำซ้อน
เขตสุขภาพที่ 6 | ตัวชี้วัด/PA เฉพาะเขต (ถ้ามีเพิ่มจากส่วนกลาง) | [รอเอกสาร] | [รอ mapping] | [รอเอกสาร] | ขอจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ. / สนง.เขต 6