## Slide 1
(ร่าง) เสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแผน
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดิจิทัล
จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2570–2572
"เชื่อมโยง ปลอดภัย และประชาชนเข้าถึงได้ ภายในปี 2572"
การประชุมคณะกรรมการสุขภาพดิจิทัล จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2569
วันที่ 11 สิงหาคม 2569 • นำเสนอโดยประธานกรรมการ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสูง)

## Slide 2
ทำไมจังหวัดสระแก้วต้องมีแผนฉบับนี้
ฐานอำนาจ: คำสั่ง สสจ.สระแก้ว ที่ 224/2568 ข้อ 2.2.2 — คณะกรรมการฯ มีหน้าที่กำหนดกรอบ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรฐานด้านสุขภาพดิจิทัลของจังหวัด
1
ยังไม่มีแผนระดับจังหวัด
การดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นรายโครงการ/รายตัวชี้วัด ขาดทิศทางร่วมของทั้งเครือข่าย
2
กลไกกำกับยังไม่ครบรอบ
ปี 2569 ประชุมคณะกรรมการฯ 2 ครั้ง ขณะที่คำสั่งข้อ 2.2.12 กำหนดให้รายงานรายไตรมาส
3
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทุกปี
ภัยไซเบอร์ต่อโรงพยาบาล, PDPA, การ Migrate ระบบ รพ.สต. — ต้องมีกรอบกำกับที่ตรวจสอบได้
แผนฉบับนี้ = ผลงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการฯ โดยตรง และเป็นเครื่องมือกำกับ ติดตาม รายงานรายไตรมาสได้จริง

## Slide 3
สอดคล้องกับสิ่งที่กระทรวงขับเคลื่อนและวัดจริง ปี 2569
นโยบายสุขภาพดิจิทัล 2569 (สำนักสุขภาพดิจิทัล สป.สธ.) — 6 ตัวขับเคลื่อน
นัดหมายออนไลน์ทั่วประเทศ
SuperApp
MOPH HIS Connect
Imaging Hub
AI Chest X-ray
Smart Hospital
ตัวชี้วัดตรวจราชการ สธ. ปี 2569 ที่เข้าอำนาจหน้าที่เราโดยตรง
ข้อ 25 หน่วยงานผ่านเกณฑ์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับสูง (CTAM+) — เป้า 100%
ข้อ 27 Total Performance Score (TPS) — ต้องอาศัยคุณภาพข้อมูลจากระบบของเรา
เขตสุขภาพที่ 6
อยู่กลุ่มนำของประเทศ
ด้านนัดหมายออนไลน์
คำถามของจังหวัด: สระแก้วอยู่ตรงไหน หน่วยใดยังไม่ครบเกณฑ์
ยุทธศาสตร์สุขภาพดิจิทัลกระทรวงฉบับเล่ม (2564–2568) สิ้นสุดแล้ว — แผนจังหวัดฉบับนี้จึงออกแบบให้เกาะนโยบายรายปี + ตัวชี้วัดตรวจราชการโดยตรง

## Slide 4
จุดตั้งต้นของเรา (Baseline ณ ปี 2569)
6 รพ.
ผ่าน Smart Hospital ระดับเพชร
89%
รพ. เปิดนัดหมายออนไลน์ ≥ 4 คลินิก
5.7%
ผู้ป่วยนอกได้รับบริการ Telemedicine
8 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ไซเบอร์ CTAM+ (รอยืนยันตัวส่วน)
15 เรื่อง
นวัตกรรมดิจิทัล/AI แลกเปลี่ยนปี 2569
2 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการฯ ปี 2569 (เป้า 4)
จุดที่ยังว่าง: อุปกรณ์ IoT ของ อสม. / เกณฑ์สมรรถนะดิจิทัลบุคลากร — ยังไม่มีข้อมูลหรือยังไม่มีเกณฑ์วัด

## Slide 5
วิสัยทัศน์
"ระบบสุขภาพดิจิทัลสระแก้วที่เชื่อมโยง ปลอดภัย
และประชาชนเข้าถึงได้ ภายในปี 2572"
O1 บูรณาการข้อมูล
คลังข้อมูลกลาง สุขภาพ+บริหาร ครบถ้วน มี Dashboard ใช้จริง
O2 บริการดิจิทัล
ประชาชนเข้าถึงเร็ว ลดรอคอย ลดเดินทาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
O3 มั่นคงปลอดภัย
ผ่านมาตรฐานไซเบอร์/PDPA — ศูนย์เหตุการณ์ร้ายแรง
O4 กำลังคน+นวัตกรรม
ทักษะดิจิทัลผ่านเกณฑ์ ใช้ AI ลดภาระงานจริง
O5 ธรรมาภิบาลขับเคลื่อน
กำกับติดตามโปร่งใส ผ่าน Tracking Dashboard
ค่าเป้าหมายเชิงตัวเลขทุกตัว = ข้อเสนอเบื้องต้น รอรับรองหลังทำ target-setting จาก baseline (มติที่เสนอข้อ 2)

## Slide 6
5 ยุทธศาสตร์ — ครอบคลุมหน้าที่คณะกรรมการฯ ครบ 13 ข้อ
1
การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลองค์กร
Data Warehouse จังหวัด • Dashboard/MIS • AI Predictive
ข้อ 2.2.3–2.2.4
2
บริการสุขภาพดิจิทัลเพื่อประชาชน
Smart Hospital • Telemedicine • นัดออนไลน์ • Smart Health Station • รพ.สต.อัจฉริยะ
ข้อ 2.2.5, 2.2.8
3
ธรรมาภิบาลข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัย และ PDPA
CTAM+ • BCP/DRP • Internal Audit • Data Sharing Policy
ข้อ 2.2.7
4
กำลังคนดิจิทัล
ทีม Digital Professional • Digital Literacy สหวิชาชีพ • นวัตกรรมลดภาระงาน
ข้อ 2.2.9
5
ธรรมาภิบาลการขับเคลื่อนและภาคีเครือข่าย
ประชุมรายไตรมาส • Resolution Tracker • รายงาน นพ.สสจ. • Tracking Dashboard
ข้อ 2.2.1–2, 2.2.6, 2.2.10–13
รายละเอียดมาตรการและตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ — ตามเอกสารแผนฉบับร่าง 1.1 ที่แจกในที่ประชุม

## Slide 7
เป้าหมายสำคัญที่ประชาชนจับต้องได้ (ยุทธศาสตร์ 1–2)
ตัวชี้วัดเด่น
ฐาน 2569
ปี 2570
ปี 2572
หน่วยบริการเชื่อมข้อมูลสุขภาพเข้าคลังข้อมูลกลาง
—
70%
100%
Dashboard ผู้บริหารที่ใช้งานจริง (โมดูลสะสม)
Plan-D
2
6
รพ. ผ่าน Smart Hospital ระดับเพชร
6 รพ.
100%*
100%
ผู้ป่วยนอกได้รับบริการ Telemedicine
5.7%
10%*
30%*
รพ. เปิดนัดหมายออนไลน์ครบ ≥ 4 คลินิก + มีการนัดจริง
89%
100%
ขยายคลินิกเฉพาะทาง
* เครื่องหมายดอกจัน = เป้าที่ประธานเสนอให้ทบทวนก่อนล็อกตัวเลข (ดูสไลด์ "ข้อสังเกตของประธาน")

## Slide 8
ฐานความปลอดภัยและกลไกขับเคลื่อน (ยุทธศาสตร์ 3–5)
ยุทธ 3 — ปลอดภัย
CTAM+ ระดับสูง 100% (ตามเป้ากระทรวง ตัวชี้วัดข้อ 25)
ซ้อม BCP/DRP ทุกหน่วย ≥ ปีละ 1 ครั้ง พร้อมหลักฐาน
Internal Audit ไซเบอร์/PDPA เป็นระบบทุกปี
Zero Critical Incident ตลอด 3 ปี
ยุทธ 4 — กำลังคน
สร้างทีม Digital Professional + กลไกรักษาคนไว้กับองค์กร
เกณฑ์สมรรถนะดิจิทัล (ต้องสร้างเกณฑ์ก่อนใน Q1/2570)
นวัตกรรม/AI ลดภาระงาน ≥ 1 โครงการ/หน่วย ในปีแรก
ยุทธ 5 — ธรรมาภิบาล
ประชุมรายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี ปฏิทินล่วงหน้าทั้งปี
Resolution Tracker — ทุกมติมีเจ้าภาพ+กำหนดเสร็จ
รายงาน นพ.สสจ. ภายใน 15 วันหลังประชุม
Digital Strategy Tracking Dashboard แทนรายงานกระดาษ

## Slide 9
แผนปฏิบัติการปี 2570 — เรียงตามรอบประชุมรายไตรมาส
Q1 (ต.ค.–ธ.ค. 69)
สำรวจ HIS + ทะเบียนระบบทั้งจังหวัด
อบรมไซเบอร์/PDPA + สร้างเกณฑ์สมรรถนะ
ประชุมคณะฯ 1/2570 (ธ.ค.) รับรองเป้าหมาย
Q2 (ม.ค.–มี.ค. 70)
ประกาศมาตรฐานชุดข้อมูลกลางจังหวัด
Gap Closure Plan สู่ Smart Hospital
ซ้อม BCP/DRP + Audit กลุ่ม CII
ประชุมคณะฯ (มี.ค.)
Q3 (เม.ย.–มิ.ย. 70)
เปิด Dashboard ผู้บริหาร เวอร์ชันแรก
เริ่ม Smart Health Station / รพ.สต.อัจฉริยะ
ประชุมคณะฯ (มิ.ย.)
Q4 (ก.ค.–ก.ย. 70)
ขยาย Telemedicine + IoT อสม.
สรุปผลนวัตกรรม/AI ลดภาระงาน
ทบทวน Risk Register + แผนปี 2571
ประชุมคณะฯ (ก.ย.)
กิจกรรมที่ต้องสั่งการข้ามหน่วย → มติคณะกรรมการฯ + เสนอ นพ.สสจ. ออกหนังสือสั่งการ

## Slide 10
ข้อสังเกตของประธาน — ก่อนล็อกตัวเลขเป้าหมาย
หลักการ: วันนี้ขอความเห็นชอบ "กรอบ" — ตัวเลขเป้าหมายให้ยืนยันจาก baseline และงบจริง แล้วรับรองในการประชุม 1/2570 (ธ.ค. 69)
Telemedicine 30% ของ OPD ปี 2572
ฐานปัจจุบัน 5.7% — ตรวจนิยาม (ครั้ง/คน, รวม รพ.สต.?) และขีดความสามารถก่อนตั้งเป้า
Smart Health Station ครบทุกหมู่บ้าน
ฐานปัจจุบัน = ยังไม่มีระบบเชื่อมโยง และยังไม่มีงบระบุ — เสนอนำร่องรายตำบลก่อน
IoT อสม. 20→50%
Baseline ยังว่าง และ SWOT ของเราเองระบุ "ภาระบำรุงรักษา" เป็นจุดอ่อน — ผูกเป้ากับแหล่งงบก่อน
CTAM+ "8 แห่ง"
ต้องมีตัวส่วน: 8 จากทั้งหมดกี่หน่วยงาน + รายชื่อหน่วยที่ยังไม่ผ่าน (เป้ากระทรวง 100% ตั้งแต่ปีนี้)
Internal Audit โดยหน่วยตัวเอง
ขัดหลักความเป็นอิสระ — เสนอปรับเป็น Cross-audit ระดับจังหวัด/จับคู่ตรวจไขว้
Migrate ระบบ รพ.สต. สู่คลาวด์กลาง
ความเสี่ยงใหญ่สุดใน SWOT แต่ยังไม่มีกิจกรรมกำกับ — เสนอเพิ่มเป็นวาระติดตามทุกไตรมาส
ทั้งหมดนี้ไม่ใช่การตัดเป้า แต่คือการทำให้แผน "สอบผ่านได้จริง" และปกป้องความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการฯ

## Slide 11
มติที่เสนอขอจากที่ประชุมวันนี้ (4 ข้อ)
1
เห็นชอบกรอบแผน
เห็นชอบกรอบแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดิจิทัล จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2570–2572 (5 ยุทธศาสตร์ + แผนปฏิบัติการปี 2570)
2
มอบหมายยืนยันเป้าหมาย
มอบฝ่ายเลขานุการจัดทำ target-setting worksheet ทุกตัวชี้วัด + เติมงบรายกิจกรรม + ตัวส่วน CTAM+ เสนอรับรองตัวเลขในการประชุม 1/2570 (ธ.ค. 69)
3
รับรองปฏิทินประชุม 2570
รับรองการประชุมรายไตรมาส 4 ครั้ง: ธ.ค. 69 / มี.ค. 70 / มิ.ย. 70 / ก.ย. 70 พร้อมวาระประจำ 4 หัวข้อทุกครั้ง
4
เส้นทางประกาศใช้
เมื่อปรับแก้ตามมติแล้ว เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนามประกาศใช้ จึงลง "วันที่บังคับใช้" ในเอกสาร
ผลลัพธ์วันนี้: จังหวัดสระแก้วมีแผนสุขภาพดิจิทัลฉบับแรก + กลไกรายไตรมาสที่ตรวจสอบได้

## Slide 12
ก้าวต่อไปหลังการประชุมวันนี้
ภายใน 15 วัน
เวียนรายงานการประชุม + รายงานความก้าวหน้าเสนอ นพ.สสจ.
ภายใน ก.ย. 69
ฝ่ายเลขาฯ เติม baseline ที่ค้าง + target-setting worksheet + งบรายกิจกรรม
ธ.ค. 69 (ประชุม 1/2570)
รับรองตัวเลขเป้าหมาย → เสนอ นพ.สสจ. ประกาศใช้แผน
"เชื่อมโยง ปลอดภัย และประชาชนเข้าถึงได้"
คณะกรรมการสุขภาพดิจิทัล จังหวัดสระแก้ว • 11 สิงหาคม 2569